ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням начальника

Дніпрорудненської міської військової адміністрації від 09.07.2025 № 181

План заходів

Дніпрорудненської міської територіальної громади на 2025-2026 роки

з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

Мета: Забезпечити рівні можливості та доступ до інформації, послуг та соціальної інтеграції для всіх мешканців переміщеної сільської територіальної громади, зокрема для осіб з інвалідністю, людей похилого віку, батьків з малими дітьми та інших маломобільних груп населення, які проживають у м. Запоріжжі.

| № | Напрямок діяльності | Заходи | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Оцінка потреб та планування |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведення оцінки потреб мешканців громади у безбар'єрності | Опитування серед ВПО громади (особливо осіб з інвалідністю та маломобільних груп) щодо їхніх потреб у доступності (фізичній, інформаційній, цифровій, сервісній). Визначення найбільш критичних бар'єрів. | Липень –вересень 2025 | КУ «Центр соціального обслуговування», відділ житлово-комунального господарства, містобудування, цивільного захисту, земельних та екологічних питань | Детальне розуміння специфічних потреб громади в умовах переміщення |
| 1.2 | Оцінка доступності орендованих приміщень та ключових локацій | Аудит доступності орендованих приміщень військової адміністрації, міської ради (вхід, санвузли, кабінети прийому громадян) та основних місць, куди скеровуються мешканці (ЦНАП, волонтерські центри, медичні заклади) | Вересень –жовтень 2025 | КУ «Центр соціального обслуговування», відділ «ЦНАП», відділ житлово-комунального господарства, містобудування, цивільного захисту, земельних та екологічних питань | Виявлення бар'єрів у місцях надання послуг громадою та партнерами. |
| 1.3 | Створення робочої/консультативної групи з питань безбар'єрності | Залучення до робочої групи представників громадських організацій осіб з інвалідністю, активних мешканців, представників бізнесу, органів місцевого самоврядування. | Липень 2025 | Міська військова адміністрація, міська рада | Забезпечення системного підходу до реалізації плану, врахування думки громади. |
| 1.4 | Розробка реалістичної дорожньої карти на 2026 рік | На основі оцінки потреб та можливостей, розробка детального плану заходів на наступний рік з урахуванням обмеженості матеріальної бази та орендованих приміщень. Акцент на інформаційній, цифровій та соціальній доступності. | Листопад -грудень 2025 | Міська військова адміністрація. міська рада, Фінансовий відділ, Робоча група | Затверджений План заходів на 2026 рік, реалістичний для виконання в умовах переміщення. |
| II. Налагодження співпраці та інформування |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Налагодження партнерства з органами влади м. Запоріжжя та іншими організаціями | Зустрічі та переговори з представниками Запорізької міської ради, соціальних служб, медичних закладів, громадських організацій м. Запоріжжя для забезпечення доступності їхніх послуг для мешканців переміщеної громади. | Липень-жовтень 2025 | Міська військова адміністрація. міська рада, всі структурні підрозділи | Розширення спектру доступних послуг для мешканців громади у м. Запоріжжі |
| 2.2 | Адвокація доступності орендованих приміщень (базовий рівень) | Переговори з орендодавцями щодо можливості мінімальної адаптації приміщень (наприклад, тимчасові пандуси, доступ до санвузлів) для забезпечення базової доступності. | Вересень-грудень 2025 | Міська військова адміністрація. міська рада, відділ житлово-комунального господарства, містобудування, цивільного захисту, земельних та екологічних питань | Покращення фізичної доступності основних місць надання послуг громад |
| 2.3 | Започаткування інформаційної кампанії для мешканців громади | Поширення інформації про важливість безбар'єрності, інформування про можливості та доступні послуги у Запоріжжі через наявні канали (соціальні мережі, групи у месенджерах, особисті зустрічі). | Вересень-грудень 2025 | КУ «Центр соціального обслуговування» | Підвищення обізнаності та активності мешканців у питаннях безбар'єрності |
| III. Інформаційна та комунікаційна доступність |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Адаптація офіційного веб-сайту та комунікаційних каналів громади | Розробка та впровадження версії веб-сайту громади для людей з порушеннями зору, слуху, когнітивними розладами. Забезпечення доступності інформації у соціальних мережах (чіткі шрифти, опис зображень, субтитри до відео). | Січень-березень 2026 | Міська військова адміністрація | Покращений доступ до офіційної та актуальної інформації для всіх категорій мешканців |
| 3.2 | Забезпечення доступності до консультацій та прийому громадян | Впровадження різних каналів зв'язку (телефон, електронна пошта, месенджери). Забезпечення можливості онлайн-консультацій. Навчання співробітників основам етикету спілкування та надання допомоги людям з інвалідністю. | Постійно протягом 2026 | Міська військова адміністрація. міська рада, КУ «Центр надання соціальних послуг» | Доступність до комунікації та отримання послуг для всіх мешканців, незалежно від їхніх потреб |
| 3.3 | Створення доступних інформаційних матеріалів | Розробка та поширення інформаційних буклетів, пам'яток, оголошень (н-д, про доступні медичні чи соціальні послуги в Запоріжжі) великим шрифтом, з використанням піктограм, QR-кодів. | Квітень-червень 2026 | КУ «Центр соціального обслуговування» | Покращена інформованість мешканців громади про можливості та послуги в Запоріжжі |
| IV. Соціальна та психологічна підтримка |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Організація регулярних зустрічей та консультацій | Проведення виїзних або онлайн-зустрічей для мешканців громади (особливо маломобільних), що проживають у різних районах Запоріжжя, з метою інформування та збору зворотного зв'язку. | Щоквартально протягом 2026 | КУ «Центр соціального обслуговування» | Збереження зв'язку з громадою, забезпечення прямого спілкування та врахування потреб |
| 4.2 | Розширення доступу до психологічної підтримки | Забезпечення можливості дистанційних психологічних консультацій. Співпраця з психологами та громадськими організаціями м. Запоріжжя для надання послуг мешканцям громади. | Постійно протягом 2026 | Міська військова адміністрація. міська рада, КУ «Центр соціального обслуговування» | Покращення психоемоційного стану мешканців громади, що постраждали від переміщення та війни |
| 4.3 | Підтримка ініціатив з самодопомоги та взаємодопомоги | Сприяння створенню груп підтримки для різних категорій мешканців (наприклад, батьків дітей з інвалідністю, людей похилого віку). | Постійно протягом 2026 | КУ «Центр соціального обслуговування», відділ ветеранської політики міської військової адміністрації | Посилення горизонтальних зав’язків у громаді, підвищення стійкості |
| V. Адвокація та співпраця |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Співпраця з органами влади м. Запоріжжя та іншими організаціями | Налагодження партнерства з Запорізькою міською радою, соціальними службами, медичними закладами, громадськими організаціями м. Запоріжжя для забезпечення доступності їхніх послуг для мешканців переміщеної громади. Продовження та поглиблення домовленостей, розпочатих у 2025 році. | Постійно протягом 2026 | Міська військова адміністрація. міська рада, КУ «Центр соціального обслуговування» | Розширення спектру доступних послуг для мешканців громади у м. Запоріжжі |
| 5.2 | Залучення грантових та донорських коштів | Постійний пошук та подання заявок на гранти від міжнародних та українських фондів для реалізації проєктів з безбар'єрності, особливо тих, що не потребують значних капіталовкладень (навчання, інформаційні кампанії, консультації). | Постійно протягом 2026 | Міська військова адміністрація, «Центр соціального обслуговування» | Забезпечення фінансової підтримки для реалізації заходів з безбар'єрності |
| 5.3 | Адвокація фізичної доступності (у межах можливостей) | Продовження діалогу з орендодавцями щодо покращення фізичної доступності приміщень, де громада надає послуги, або де проводяться заходи для мешканців. Зосередження на «малих» рішеннях. | Постійно протягом 2026 | Міська військова адміністрація, міська рада | Максимально можливе покращення фізичної доступності в умовах оренди |
| IV. Моніторинг та оцінка |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведення інформаційної кампанії серед мешканців громади | Роз’яснювальна робота щодо важливості безбар'єрності, інформування про можливості та доступні послуги у Запоріжжі, залучення до обговорень та зворотного зв'язку. | Постійно протягом 2026 | КУ «Центр соціального обслуговування | Підвищення обізнаності та активності мешканців у питаннях безбар'єрності |
| 6.2 | Моніторинг та оцінка реалізації Плану | Регулярний збір зворотного зв'язку від мешканців, аналіз виконання заходів, складання проміжних та річного звітів. Оперативне коригування Плану за необхідності. | Щоквартально, річний звіт - грудень 2026 | Робоча група, КУ «Центр соціального обслуговування» | Ефективний контроль за виконанням Плану, можливість оперативного реагування на зміни |

Начальник відділу

житлово-комунального господарства,

містобудування, цивільного захисту,

земельних та екологічних питань                                                                                                            Антон ПІХТЕЛЬКОВ